## Product Backlog - SUJET #x
SUJET 4 - Hourglass Unlimited : Game On Lina¦Tanguy¦Jorel¦Jordy
PRODUCT BACKLOG
ID | EPIC | USER STORY | EN TANT QUE… | JE SOUHAITE… | DANS LE BUT DE… | Priorité (MSCW) | SPRINT | STATUT | Critères d'acceptation | STATUT | PRIORITÉ
US-013 | Base de données | Mettre en place une base de données unique | Développeur | disposer d’une base de données unique pour toutes les données | respecter la contrainte technique et simplifier la maintenance | Must Have | Sprint 1 | Non commencé | → Le schéma de la base de données est créé pour supporter les employés, les départements, les jeux, les scores, l'historique et tous les besoins énoncés. → La contrainte est respectée conformément à l'expression des besoins | Non commencé | Must Have | Non négociable. Sans ça, le produit est inutile ou ne fonctionne pas.
US-001 | Sécurité | Se connecter de manière sécurisée | utilsateur | me connecter à la plateforme avec mes accès sécurisés | protéger mes données et appliquer les permissions selon mon département | Must Have | Sprint 2 | Non commencé | → Les mots de passe sont stockés de manière sécurisée (hachage) → Une fois connecté, l'employé n'a accès qu'aux fonctionnalités autorisées par son département. | En cours | Should Have | Important, ajoute beaucoup de valeur, mais pas vital pour la première version.
US-002 | Profil utilisateur | Implémentation de l'interface et des fonctionnalités pour le profil de connexion | Développeur | avoir les interfaces nécessaires et fonctinonalités afin de permettre l'administration des profiles | offrir aux utilisateurs le possibilité de visualiser et modifier leur information de profile | Should Have | Sprint 3 | Non commencé | → Permet la création et la modification des informations du profile → Accès Uniquement à mon profil personnel | Terminé | Could Have | "Cerise sur le gâteau". Agréable à avoir, mais faible impact si absent.
US-003 | affichage | affichage de la page d'acceuil | utlisateur | afficher la page d'acceuil | pouvoir debuter une partie d'un jeu ou en afficher le classement | Must Have | Sprint 1 | Non commencé | → permet d'afficher une page d'acceuil avec la liste des jeux →affiche 2 bouton pour debuter le jeu ou voir le classement | En retard | Won't Have | Exclu du périmètre pour la version actuelle. Ce n'est pas "jamais", c'est "pas maintenant".
US-004 | affichage | affichage de la page de jeu | utlisateur | afficher la page de jeu | pouvoir jouer une partie de sudoku | Must Have | Sprint 1 | Non commencé | → permet d'afficher une grille de sudoku et de jouer une partie | En attente
US-005 | backend | calcul des regle du jeu | developeur | verifier que le chiffre fourni est correcte | ne pas jouer de coup qui ne respecte pqs les regles | Must Have | sprint 2 | Non commencé | → empeche de rentrer un numero qui ne respecte pas les regles
US-006 | API | recuperation | developpeur | recuperer les données de l'API une fois par jour | obtenir des grille de sudoku | Must Have | Sprint 2 | Non commencé | → le progrmme recupere les donnée fournie par l'api | Épique (Epic) : Une grande fonctionnalité ou ou un ensemble de besoins qui est trop large pour être réalisé en une seule fois (ex: "Sécurité"). On la décompose donc en plus petites tâches gérables, appelées User Stories. User Story : Un besoin spécifique et délimité, décrit du point de vue de l'utilisateur (ex: "En tant qu'employé, je veux protéger mes données et appliquer les permissions selon mon département"). C'est la plus petite unité de travail qui apporte de la valeur et qui compose une Épique.
US-007 | affichage | trier les jeu | utilisateur/developeur | trier les jeu en fonction de leur categorie | afficher les jeu de la categorie selectionnée | Should Have | Sprint 3 | Non commencé | → le programme trie les jeu en fonction de leurs categorie
US-008 | Statistique | afficher le classement | utilisateur/developeur | afficher le classement d'un jeu | savoir quel joue/departement est le meilleur pour un jeu donné | Could Have | Sprint 4 | Non commencé | →le programme calcul le classement en fonction de la categorie selectionnée et l'affiche
US-009 | administration | reguler les scores | administrateur | pouvoir invalider une partie Si elle est frauduleuse | pouvoir eviter la triche | Should Have | Sprint 3 | Non commencé | →le rpogramme verifie si jai le droit de modifier un scoer et si oui il me permet dinvalider une partie
US-010 | Profil utilisateur | inscription | nouvel utilisateur | pouvoir m'inscrire | pouvoir me connecter pour jouer et enregistrer mon score | Must Have | Sprint 2 | Non commencé | →un nouvel utilisateur peut s'enregistrer avec son mail pro et lentreprise sera reconnue par le programme pour qu'il selectionne son departement →un utilisateur peut senregistrer sans mail pro et sela ne lui proposera pas de departement
US-011 | affichage | prendre des notes | utilisateur/developeur | pouvoir prendre des notes | pouvoir faciliter la resolution de la partie | Could Have | Sprint 4 | Non commencé | →
US-012
US-014
US-015
US-016
US-017
US-018
US-019
US-020
US-021
US-022
US-023
US-024
US-025
US-026
US-027
US-028
US-029
US-030
TOTAL | [6 empty] | 1